## Ark1
IoT 1 |  |  | 100% udført |  | Næsten gennemført |  | Påbegyndt |  | Planlagt arbejde |  | Til retning af arbejde
Farvekoder:
| Emne/Tid |  | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18
Problemformulering | bar: 2022-10-10 to 2022-10-15; 2022-10-17 to 2022-10-18
KanBan/WBS | bar: 2022-10-12 to 2022-10-13
Gantt | bar: 2022-10-13 to 2022-10-17
Phase 1 | Forberedelse
Opgave Analyse | bar: 2022-10-10 to 2022-10-15
Data indsamling | bar: 2022-10-10 to 2022-10-15
problemstilling | bar: 2022-10-14 to 2022-10-16
problemformulering | bar: 2022-10-12 to 2022-10-16
kravspec og accepttest | bar: 2022-10-17 to 2022-10-23
Lave HW Blokdiagrammer
Phase 2 | Projekt Planlægning | bar: 2022-10-10 to 2022-10-17
KanBan (fysisk) | bar: 2022-10-12 to 2022-10-13; 2022-10-24 to 2022-10-25
Gantt | bar: 2022-10-13 to 2022-10-17
WBS | bar: 2022-10-12 to 2022-10-13; 2022-10-24
Blokdiagram | bar: 2022-10-19 to 2022-10-25
BOM Liste | bar: 2022-10-24 to 2022-10-25
produkt design
hardware | bar: 2022-10-25 to 2022-11-04
design af vest | bar: 2022-10-25 to 2022-11-04
3D Print | bar: 2022-10-26 to 2022-11-04
Phase 3 | Kodning
Python | bar: 2022-10-25 to 2022-11-04
MQTT | bar: 2022-10-25 to 2022-11-04
Adafruit | bar: 2022-10-25 to 2022-11-04
Test og Bebugging
Validation | bar: 2022-10-26 to 2022-11-04
Sikkerheds test | bar: 2022-10-26 to 2022-11-04
Brugertest | bar: 2022-10-26 to 2022-11-04
Phase 4 | Rapport
Formalia | bar: 2022-10-27 to 2022-11-04
Resume | bar: 2022-10-27 to 2022-11-04
Indledning | bar: 2022-10-27 to 2022-11-04
Problemformulering | bar: 2022-10-27 to 2022-11-04
Ideudvikling | bar: 2022-10-27 to 2022-11-04
Research | bar: 2022-10-27 to 2022-11-04
Brugerundersøgelse | bar: 2022-10-27 to 2022-11-04
Persona | bar: 2022-10-27 to 2022-11-04
Kravspecifiktion | bar: 2022-10-27 to 2022-11-04
Analyse | bar: 2022-10-27 to 2022-11-04
Løsningsdesign | bar: 2022-10-27 to 2022-11-04
Testning af Løsning | bar: 2022-10-27 to 2022-11-04
Implamenting af løsning | bar: 2022-10-27 to 2022-11-04
Konklusion | bar: 2022-10-27 to 2022-11-04
Projekt Forløb | bar: 2022-10-27 to 2022-11-04
Litteratur Liste | bar: 2022-10-27 to 2022-11-04
phase 5 | Eksamen
Powerpoint
Præsentation | bar: 2022-11-06 to 2022-11-17
Rapport læsning | bar: 2022-11-06 to 2022-11-17
Evaluringen | bar: 2022-11-06 to 2022-11-17